## 00_記入ガイド
スケジュール遅延リカバリ計画 記入ガイド
本ブックは、遅延の発生した案件について「状況／原因／リカバリ策／新スケジュール／影響」を顧客（発注元）へご報告するための汎用テンプレートです。
1. 作成手順（この順番で埋めると矛盾が出ません）
STEP | 対象シート | 作業内容
STEP 1 | 02_遅延状況 | 遅延しているタスクを洗い出し、当初日程と実績／見込日程を入れる。遅延日数は自動計算されます。
STEP 2 | 03_原因分析 | STEP1の各タスクについて、事象→直接原因→真因（なぜなぜ）を分解し、再発防止策まで書く。
STEP 3 | 04_リカバリ施策 | 打てる手を列挙し、短縮見込日数・追加コスト・品質リスクを見積る。採否を決め、案A/B/Cとして比較表にまとめる。
STEP 4 | 05_新スケジュール | 採用施策を織り込んだ新しいマイルストーンと最終納品日を確定させる。前提条件は必ず明記。
STEP 5 | 06_影響・リスク | 納期・コスト・品質・体制への影響を整理し、リカバリ計画自体のリスクと対応策を洗い出す。
STEP 6 | 07_アクション管理 | 誰が・何を・いつまでに を確定。以後はこのシートで進捗を管理します。
STEP 7 | 01_サマリ | 最後にサマリを記入。数値は各シートから自動参照されるため、文章欄（趣旨・原因・方針・お願い）だけ埋めます。
STEP 8 | 08_週次モニタリング | 計画確定後、週次で計画／実績を入力し、回復状況をお客様へ定点報告します。
2. セルの色の意味
| 区分 | 説明
| 記入セル（淡黄・青文字） | ご自身で入力する欄です。ここだけ埋めれば資料が完成します。
| 自動計算セル（淡灰・黒文字） | 数式が入っています。上書きしないでください（遅延日数・合計・件数など）。
| 記入例（淡橙・斜体） | 書き方のサンプルです。各表の1行目に1件だけ入れています。提出前に必ず削除してください。
| 見出し（濃紺・白文字） | 表の項目名です。列を増減する場合のみ編集してください。
3. 社外（お客様）へ提出する際の注意
・ | 「01_サマリ」「05_新スケジュール」「06_影響・リスク」を中心に提出し、社内検討過程を含むシートは必要に応じて非表示または削除する。
・ | 「03_原因分析」の“責任区分”は社内での整理用です。契約・請求に直結するため、提出可否は営業／契約担当と必ず事前確認する。
・ | 原因はまず自社側の管理不足として記述し、お客様起因の事項は事実（依頼日・回答日等）ベースで淡々と併記する。断定・感情的表現は避ける。
・ | 新納期は必ず「前提条件つき」で提示する（例：〇月〇日までにご承認いただけた場合）。前提が崩れた際の扱いも明記する。
・ | 確定していない数字は空欄のままにせず「調整中（〇月〇日回答予定）」と記載し、次回報告日をセットで示す。
・ | 記入例の行（淡橙・斜体）が残っていないか、提出前に全シートを確認する。
4. 提出前チェックリスト
No | 確認項目 | 確認状況 | 確認者 | 確認日 | 備考
1 | 遅延しているタスクを漏れなく洗い出したか（クリティカルパス上のタスクを含む）
2 | 遅延日数と新納期の差異が、各シート間で一致しているか
3 | リカバリ施策の短縮日数の根拠（増員・並行作業・スコープ調整）を説明できるか
4 | 追加コストの負担者（自社／お客様）について社内合意が取れているか
5 | 品質を犠牲にする施策になっていないか（テスト削減等を含む場合はリスクを明示したか）
6 | お客様にご判断いただきたい事項が、期限つきで明記されているか
7 | 新スケジュールの前提条件を明記したか
8 | 再発防止策と、その実施時期・責任者を明記したか
9 | 記入例の行をすべて削除したか
10 | 社内承認（作成／確認／承認）を得たか

## 01_サマリ
スケジュール遅延に関するご報告とリカバリ計画（サマリ）
お客様へ最初にお見せする1枚です。数値は他シートから自動参照されます。文章欄（黄色）のみご記入ください。
案件情報
案件名 |  |  | 文書番号
お客様名 |  |  | 報告日
契約・注文番号 |  |  | 版数
作成部署 |  |  | 作成者
1. 現状サマリ（数値は自動計算）
項目 | 内容 | 参照元
当初のお約束納期 |  | 05_新スケジュール B5
現時点の完了見込（対策前） |  | 手入力（対策を打たない場合の着地見込）
遅延日数（対策前） |  | 自動計算
リカバリ後の納品予定日 |  | 05_新スケジュール C5
リカバリによる短縮見込 |  | 04_リカバリ施策（採用施策の合計）
最終的な納期差異 |  | 自動計算（0なら納期内に回復）
遅延タスク件数 |  | 02_遅延状況
うちクリティカルパス上 |  | 02_遅延状況
追加費用（見込） |  | 04_リカバリ施策（採用施策の合計）
2. ご報告の趣旨
例）〇〇システム構築におきまして、結合テスト工程に遅れが生じ、当初お約束の納期を〇日超過する見込みとなりました。原因と回復計画をご報告し、あわせてご判断をお願いしたい事項をご説明いたします。
3. 遅延の状況
例）〇月〇日時点で、全〇工程のうち〇工程が計画比〇日遅れ。特に△△機能の結合テストがクリティカルパス上にあり、後続の受入テスト開始日に影響します。（詳細は「02_遅延状況」）
4. 主な原因
例）①要件確定の長期化により設計着手が〇日後ろ倒しとなった ②想定を上回る不具合密度によりテスト工数が〇%増加した ③当社の進捗管理において、遅延の兆候を検知する頻度が不足していた。（詳細は「03_原因分析」）
5. リカバリ方針
例）①要員を〇名増員し△△工程を並行実施 ②〇〇機能を第2次リリースへ分割 ③テスト自動化により回帰試験を短縮。これにより〇日短縮し、〇月〇日の納品を見込みます。（詳細は「04_リカバリ施策」「05_新スケジュール」）
6. お客様にご判断・ご協力をお願いしたい事項
例）①スコープ分割（第2次リリース）のご承認：〇月〇日までにご回答いただけますと計画どおり回復可能です ②受入テスト環境のご準備：〇月〇日まで ③仕様確認事項へのご回答：原則2営業日以内
7. 再発防止と今後の報告体制
例）進捗会議を週次から週2回へ変更し、遅延の兆候を早期に検知します。毎週〇曜日に「08_週次モニタリング」の内容をご報告いたします。
社内承認欄
承認 | 確認 | 作成

## 02_遅延状況
遅延状況一覧
遅延しているタスクを洗い出します。当初日程と実績／見込日程を入れると「遅延日数」（暦日。土日・休日も数えます）は自動計算されます。1行目は記入例です（提出前に削除）。
遅延タスク件数 |  | 最大遅延日数 |  | うちCP上の遅延 |  | 平均進捗率 |  | ※CP＝クリティカルパス。件数は記入例行を除いて集計します。
No | WBS No | 工程・タスク名 | 担当 | 当初開始日 | 当初終了日 | 実績／見込開始日 | 実績／見込終了日 | 遅延日数（暦日） | 進捗率 | クリティカルパス | 遅延要因区分 | 後続工程への影響 | 備考
1 | 3.2.1 | △△機能 結合テスト | 自社／〇〇 | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | 2026-07-03 |  | 45% | 該当 | 品質不良（不具合多発） | 受入テスト開始が10営業日後ろ倒し | 不具合密度が想定の1.8倍

## 03_原因分析
原因分析（なぜなぜ・再発防止）
事象と原因を切り分けます。「真因」まで掘り下げないと再発防止策が対症療法になります。※“責任区分”は社内整理用です。社外提出時は取扱いにご注意ください。
No | 対象WBS No | 事象（発生した事実） | 直接原因 | なぜ① | なぜ② | 真因（仕組み・体制上の原因） | 原因分類 | 責任区分 | 再発防止策 | 実施時期 | 責任者
1 | 3.2.1 | 結合テストで想定の1.8倍の不具合が発生し、消化が計画比10日遅れた。 | 単体テストの網羅性が不足していた。 | テスト観点表のレビューを省略したため。 | 設計遅れを吸収するため、レビュー工程を短縮する判断を現場が単独で行ったため。 | 工程短縮の判断基準とエスカレーション基準が定義されておらず、品質工程の削減が可視化されない体制であった。 | プロセス | 自社 | 工程短縮はPM承認を必須とし、品質ゲートのチェックリストを標準化する。 | 2026年7月中 | PM 〇〇

## 04_リカバリ施策
リカバリ施策一覧と案の比較
打てる手をすべて出し、短縮日数・追加コスト・品質リスクで評価します。「採否」を“採用”にした施策のみが上部の合計と01_サマリに反映されます。
採用施策の短縮見込合計 |  | 追加コスト合計 |  | 採用件数 |  | 検討中件数 |  | ※短縮日数は単純合算です。同一タスクへの重複計上・並行実施の限界に注意してください。
No | 施策名 | 対象WBS No | 施策の内容 | 短縮見込日数 | 追加コスト | 品質・リスクへの影響 | 前提条件／必要な意思決定 | 採否 | 担当 | 開始予定 | 完了予定
1 | 結合テスト要員の増員 | 3.2.1 | 経験者2名を7/1から4週間投入し、不具合修正と再テストを並行実施する。 | 6 | 1800000 | 立ち上がり期間中は品質確認の負荷が増えるため、レビュー体制を強化して吸収する。 | 6/25までに要員確保の社内承認が必要。お客様のご負担は発生しない（自社負担）。 | 採用 | PM 〇〇 | 2026-07-01 | 2026-07-28
リカバリ案の比較（お客様にご判断いただく際の材料）
比較項目 | 案A（自社対応で吸収） |  | 案B（スコープ分割） |  | 案C（納期変更） |  | 推奨・コメント
方針の概要 | 増員・並行作業により当初納期を維持する。 |  | 一部機能を第2次リリースへ分割し、主要機能の納期を維持する。 |  | 全機能を維持し、納期を〇日延伸する。
主な施策 | 要員2名増員／テスト自動化 |  | 〇〇機能を第2次へ／受入範囲の見直し |  | 工程再計画のみ
短縮見込日数 | [6 empty] | 04上表の採用施策合計と整合させる
追加コスト | [6 empty] | 負担者（自社／貴社）を必ず明記
品質リスク | 中（短期投入による立上げ負荷） |  | 低 |  | 低
お客様へのご負担 | なし |  | 第2次リリースの受入体制が別途必要 |  | 業務開始時期の後ろ倒し
推奨度 | ◎ |  | 〇 |  | △ |  | 推奨案とその理由を明記

## 05_新スケジュール
新スケジュール（変更後マイルストーン）
採用施策を織り込んだ新しい日程です。B5／C5の最終納品日は「01_サマリ」に自動連携します。前提条件は必ず明記してください。
最終納品日（この2セルが 01_サマリ に連携します）
最終納品日 |  |  |  | ←（当初）B5 （変更後）C5 （差異）D5
No | マイルストーン | 当初計画日 | 変更後計画日 | 差異 | 状態 | 前提条件・条件付き事項 | 備考
1 | 結合テスト完了 | 2026-06-19 | 2026-07-03 |  | 変更 | 7/1からの増員2名が確保できること | クリティカルパス上
本スケジュールの前提条件（崩れた場合は再計画が必要です）
・ | 例）7月1日までに増員2名が着任できること
・ | 例）〇月〇日までにスコープ分割についてご承認をいただけること
・ | 例）仕様に関するご質問への回答を、原則2営業日以内にいただけること
・ | 例）受入テスト環境を〇月〇日までにご準備いただけること
・

## 06_影響・リスク
遅延による影響評価とリカバリ計画のリスク
上段＝遅延そのものの影響、下段＝リカバリ計画を実行する際に新たに生じるリスクです。リスクスコアは 発生確率×影響度 で自動計算されます。
1. 遅延による影響評価
区分 | 影響の内容 |  | 定量的な影響 |  | 対応方針
納期 | 例）受入テスト開始が10営業日後ろ倒しとなる。 |  | 例）納品：6/30 → 7/14（10営業日） |  | 例）増員と並行実施により7/7まで短縮。
コスト
品質
体制・要員
お客様業務・後続案件
契約・支払条件
2. リカバリ計画のリスク一覧
No | リスクの内容 | 発生確率 | 影響度 | スコア | 対応策（予防／発生時） | 対応期限 | 担当 | 状態 | 換算 | 値
1 | 増員した要員の立ち上がりが遅れ、期待した短縮日数を確保できない。 | 中 | 高 |  | 予防：着任前に設計書レビュー会を実施。発生時：〇〇機能を第2次リリースへ切り出す。 | 2026-07-10 | PM 〇〇 | 対応中 | 低 | 1
[9 empty] | 中 | 2
[9 empty] | 高 | 3
※スコア＝確率×影響（1〜9）

## 07_アクション管理
アクション管理（誰が・何を・いつまでに）
リカバリ施策・再発防止策・お客様へのご依頼事項をすべてここに集約し、以後の進捗はこのシートで管理します。
全アクション |  | 完了 |  | 対応中 |  | 期限超過 |  | ※期限超過は本日基準で自動判定されます。
No | 区分 | 関連No | アクション内容 | 担当 | 期限 | 状態 | 完了日 | 期限差異 | 備考
1 | リカバリ施策 | 04-1 | 結合テスト要員2名の確保と着任手続きを完了させる。 | 自社／〇〇部長 | 2026-06-25 | 対応中 |  |  | 6/20時点で1名確保済

## 08_週次モニタリング
週次モニタリング（回復状況の定点報告）
計画確定後、毎週このシートを更新してお客様へご報告します。累計・達成率・差異は自動計算されます。
週No | 対象週（月曜） | 計画完了タスク数 | 実績完了タスク数 | 差異 | 累計計画 | 累計実績 | 達成率 | 遅延回復日数 | トピック・課題・お客様へのご依頼
W1 | 2026-06-22 | 8 | 6 |  |  |  |  | -2 | 増員2名が6/24着任。立ち上がりに想定より時間を要し、2タスク未消化。翌週で挽回予定。
※「遅延回復日数」は、当初計画に対する遅れの増減をプラス（回復）／マイナス（悪化）で記入します。